|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto:** Sistema de reconocimiento facial | | | | **Fecha:** 25 de mayo de 2023 | | | | |
| **ID:** 1 | | | | **Actividad:** Reunión de inicio de proyecto | | | | |
| **Descripción del trabajo:**  Reunión para iniciar las actividades del proyecto | | | | | | | | |
| **Predecesores** | **Relación** | | | **Sucesores** | | | **Relación** | |
| Ninguna | NA | | | División de trabajo | | | NA | |
| **Número y tipo de recursos humanos requeridos:**  PM 1  PM 2  Líder de proyecto  Partes interesadas | | **Habilidades requeridas:**  Conocimiento de proyecto  Conocimiento de los objetivos finales del proyecto | | | **Recursos materiales requeridos:**  2 computadores con al menos core i5 y 8gb de ram | | | |
| **Lugar donde debe realizarse la actividad:**  Oficina del cliente (dirección) | | | | | | | | |
| **Fechas u otras restricciones de la actividad:**  NA | | | | | | | | |
| **Técnica de estimación:**  PERT | **Más probable:**  8 horas | | **Optimista:**  6 horas | **Pesimista:**  10 horas | | **Estimación de duración:**  5 horas | **Desviación estándar:**  1 hora | **Costo:**  $1,800,000 |
| **Supuestos:**   * No llega la parte interesada * No hay café * No hay computadora * No hay internet * No se conoce de forma concreta lo que se quiere | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Proyecto:** Sistema de reconocimiento facial | | | | **Fecha:** 25 de mayo de 2023 | | | | |
| **ID:** 2 | | | | **Actividad:** Definición de requisitos | | | | |
| **Descripción del trabajo:**  Definir lo necesario con base en los objetivos planteados dentro del proyecto | | | | | | | | |
| **Predecesores** | **Relación** | | | **Sucesores** | | | **Relación** | |
| Reunión de inicio de proyecto | Sucesora | | | Definición de roles | | | si | |
| **Número y tipo de recursos humanos requeridos:**  PM 1  PM 2  Líder de proyecto | | **Habilidades requeridas:**  Conocimiento de proyecto  Conocimiento de los objetivos finales del proyecto  Conocimiento sobre las partes del proyecto | | | **Recursos materiales requeridos:**  2 computadores con al menos core i5 y 8gb de ram | | | |
| **Lugar donde debe realizarse la actividad:**  En casa de cada quién | | | | | | | | |
| **Fechas u otras restricciones de la actividad:**  NA | | | | | | | | |
| **Técnica de estimación:**  PERT | **Más probable:**  8 horas | | **Optimista:**  6 horas | **Pesimista:**  12 horas | | **Estimación de duración:**  5 horas | **Desviación estándar:**  1 hora | **Costo:**  $1,800,000 |
| **Supuestos:**   * No hay café * No hay computadora * No hay internet | | | | | | | | |