## Sheet1
| Matriz de Responsabilidad y Asignación | [6 empty] | Proyecto: |  | (Nombre del Proyecto)
Fecha:
Hecho |  | Acciones Asignadas | Fecha de Registro | Fecha de Entrega | Project Manager 1 | Project Manager 2 | Marketing Lead | Desarrollador | Comprobador | Especialista en datos | Diseñador de interfaz | Especialista en privacidad | Especialista en seguridad | Diseñador | Stakeholders | Gerente general | Técnicos | Persona 14 | Persona 15 | Persona 16 | Persona 17
| 1 | RACI Matrix |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 3 | Proyecto Final | 2023-02-20 | mar 20/06/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 4 | Inicio | 2023-02-20 | mar 21/02/23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
| 5 | Reunion de inicio de proyecto | 2023-02-20 | 2023-02-20 | A | A | C | C | C | C | C | C | C | C | I | R | -
| 6 | Acta de Inicio de proyecto | mar 21/02/23 | mar 21/02/23 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 7 | Fin de etapa | mar 21/02/23 | mar 21/02/23 | bar: A to -
| 8 | Planificación del proyecto (Documento de planificación de proyecto) | 2023-02-22 | 2023-03-27 | bar: A to -
| 9 | Junta de inicio de proyecto (Minuta) | 2023-02-22 | 2023-02-23 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 10 | Definición de requisitos (Documento de requisitos) | 2023-02-24 | mar 28/02/23 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 11 | Definición de roles (Documento de definición de roles) | 2023-03-01 | 2023-03-03 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 12 | Análisis de viabilidad (Documento de viabilidad del proyecto) | 2023-03-06 | 2023-03-08 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 13 | Planificación de tareas (EDT, cronograma) | 2023-03-09 | 2023-03-15 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 14 | Gestión de riesgos (Documento de riesgos) | 2023-03-16 | 2023-03-27 | A | R | C | C | C | C | C | C | C | C | I | A | -
| 15 | Fin de etapa | 2023-03-27 | 2023-03-27 | bar: A to -
| 16 | Diseño del sistema (Sistema) | mar 28/03/23 | mar 18/04/23 | bar: A to -
| 17 | Selección de tecnologías y herramientas (Documento de tecnologías) | mar 28/03/23 | 2023-04-03 | A | A | C | R | - | - | - | - | - | - | I | I | -
| 18 | Diseño de la arquitectura del sistema (Documento de arquitectura) | mar 04/04/23 | 2023-04-10 | A | A | C | - | - | - | - | - | - | R | I | I | -
| 19 | Diseño de la interfaz de usuario (Dibujos del diseño de la interfaz) | mar 11/04/23 | 2023-04-13 | A | A | C | - | - | - | - | - | - | R | I | I | -
| 20 | Diseño de pruebas unitarias (Documentos de pruebas) | 2023-04-14 | mar 18/04/23 | A | A | - | - | R | - | - | - | - | - | I | I | -
| 21 | Fin de etapa | mar 18/04/23 | mar 18/04/23 | bar: A to -
| 22 | Desarrollo del sistema (Sistema) | 2023-04-19 | 2023-05-24 | bar: A to -
| 23 | Desarrollo del algoritmo de reconocimiento facial (Documentación del algoritmo) | 2023-04-19 | mar 25/04/23 | A | A | - | R | - | - | - | C | C | C | I | I | -
| 24 | Desarrollo de la base de datos (Documentación de la base de datos) | 2023-04-26 | 2023-05-04 | A | A | - | R | - | A | - | C | C | C | I | I | -
| 25 | Desarrollo de la interfaz de usuario (Documentación de la interfaz de usuario) | 2023-05-05 | 2023-05-11 | A | A | A | C | - | - | R | - | - | C | I | I | -
| 26 | Unir los diferentes componentes del desarrollo (Entrega del sistema y documentación del sistema completo) | 2023-05-12 | 2023-05-22 | A | A | - | R | - | A | - | - | - | - | I | I | -
| 27 | Optimizar el rendimiento (Documento de mejoras) | mar 23/05/23 | 2023-05-24 | A | A | - | R | - | - | - | - | - | - | I | I | -
| 28 | Fin de etapa | 2023-05-24 | 2023-05-24 | bar: A to -
|  | Pruebas del sistema (Resultados de las pruebas del sistema) | 2023-05-25 | mar 30/05/23 | bar: A to -
|  | Pruebas unitarias (Resultados de las pruebas unitarias) | 2023-05-25 | 2023-05-26 | A | A | - | C | R | C | - | C | C | C | I | I | -
|  | Pruebas de integración (Resultado de las pruebas de integración) | 2023-05-29 | mar 30/05/23 | A | A | - | C | R | C | - | C | C | C | I | I | -
|  | Fin de proyecto | mar 30/05/23 | mar 30/05/23 | bar: A to -
|  | Pruebas de implementación del sistema (Documentación de los resultados de las pruebas) | 2023-05-31 | mar 06/06/23 | bar: A to -
|  | Instalación del sistema en un lugar de prueba (Resultados de la instalación) | 2023-05-31 | 2023-06-01 | A | A | - | - | - | - | - | C | C | C | I | I | R
|  | Evaluación del desempeño del sistema (Documento de desempeño) | 2023-06-02 | mar 06/06/23 | A | A | - | C | - | - | C | C | C | - | I | I | R
|  | Fin de proyecto | mar 06/06/23 | mar 06/06/23 | bar: A to R
|  | Mantenimiento del sistema (Documento de correcciones) | 2023-06-07 | 2023-06-14 | bar: A to R
|  | Corrección de errores y fallos (Documento de corrección de errores) | 2023-06-07 | 2023-06-08 | A | A | - | R | C | - | - | C | C | - | I | I | -
|  | Actualización de la base de datos (Documento de cambios a la base de datos) | 2023-06-09 | 2023-06-12 | A | A | - | R | - | - | - | C | C | - | I | I | -
|  | Mejoras y actualizaciones del sistema (Documento de actualizaciones) | mar 13/06/23 | 2023-06-14 | A | A | - | R | - | - | - | C | C | - | I | I | -
|  | Fin de proyecto | 2023-06-14 | 2023-06-14 | bar: A to R
|  | Entrega del proyecto (Documento de entrega) | 2023-06-15 | 2023-06-16 | bar: A to R
|  | Entrega del sistema al cliente (Documento de entrega al cliente) | 2023-06-15 | 2023-06-16 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | I | R | -
|  | Fin de etapa | 2023-06-16 | 2023-06-16 | bar: A to R
|  | Cierre | 2023-06-19 | mar 20/06/23 | bar: A to R
|  | Cierre administrativo del proyecto | 2023-06-19 | 2023-06-19 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | I | R | -
|  | Entrega de acta de cierre de proyecto | mar 20/06/23 | mar 20/06/23 | A | A | - | - | - | - | - | - | - | - | I | R | -
|  | Fin de proyecto | mar 20/06/23 | mar 20/06/23 | bar: A to -
Responsable de hacer algo o todo el trabajo
Responsable por la Actividad (solo una tarea)
Consultado durante la tarea, antes de terminarla
Informado de los resultados (comunicación unidireccional)
R
A
C
I